Marido De Aluguel

Iteration Plan 3

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 24/10/2017 |
| Progress Check | 16/11/2017 |
| Iteration stop | 29/11/2017 |

# 2. High-level objectives

Implementar o cancelamento de um trabalho por um contratante, a alteração de um trabalho pelo mesmo e a confirmação de um trabalho pelo contratante.

Implementar opção de backup e restauração feito pelo administrador.

# 3. Work Item assignments

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (hours)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** |
| Cancel. de um trabalho | Alta | 5 | Done |  | 3 | João Berte | 4 |
| Alteração de trabalho | Alta | 5 | Done |  | 3 | João Berte | 5 |
| Confirmação de um trabalho | Alta | 3 | Done |  | 3 | João Berte | 2 |
| Restauração do Sistema | Alta | 3 | Incomplete |  | 3 | João Berte, João Vicente | 2 |
| Backup | Alta | 5 | Incomplete |  | 3 | João Berte, João Vicente | 4 |
| Testes | Alta | 4 | Done | Folder de Testes | 3 | Ludgero | 2 |
| Revisão de documentos | Alta | 4 | Done | Documentos entregues | 3 | Time | 5 |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Assiduidade dos integrantes | Incomplete | Falta de um arquiteto presente prejudicou o andamento do trabalho dos demais. |
| Objetivo de Milestone não alcançado | Incomplete | 2 casos de uso tiveram que ser postergados. |

# 5. Evaluation criteria

## Cancelamento de Jobs, alteração de Jobs e confirmação de Jobs realizados até o Progress Check.

## Todos os testes e documentos atualizados e finalizados até o dia 30/11/2017.

## Todos os casos de teste realizados.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Milestone |
| Assessment date | 16/11/2017 |
| Participants | Ariel, João Berte, João Vicente, Ludgero |
| Project status | Amarelo |

## Assessment against objectives

Meta da Milestone não foi alcançada.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Objetivo da Milestone era ter todos os casos de uso desta iteração implementados.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Faltaram dois casos de uso.

## Other concerns and deviations

Devido ao atraso da Milestone, os dois casos de uso foram postergados para a penúltima iteração.